PLAN DE PROYECTO

LearnFex

Aplicación web educativa responsive de preparación para el ICFES Saber 11

Versión 1.0 — Guamal Magdalena, agosto de 2026

(Actualizado tras el cambio de stack tecnológico a React + Vite — ver SDD v1.1)

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito del documento

Este documento establece el plan de gestión del proyecto LearnFex, con el fin de guiar al equipo de trabajo en la planificación, ejecución, seguimiento y cierre del desarrollo de la aplicación. Define el alcance, la organización del equipo, el cronograma, los recursos, los riesgos y los criterios de calidad y cierre que regirán el proyecto entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2026.

## 1.2 Resumen ejecutivo del proyecto

LearnFex es una aplicación web educativa, con diseño responsive para escritorio, tablet y móvil, diseñada para preparar a estudiantes de grados décimo y undécimo para las pruebas ICFES Saber 11. A través de cuestionarios interactivos, simulacros por áreas y un sistema de estadísticas, puntajes y rankings, la aplicación busca ofrecer una herramienta de estudio dinámica y accesible que motive el aprendizaje autónomo. El proyecto se desarrollará bajo la metodología Scrum, con un equipo de 5 personas, en un periodo de 3 meses organizados en 6 sprints de dos semanas, utilizando React + Vite para el frontend y Firebase como backend.

## 1.3 Objetivos del proyecto (SMART)

| # | Objetivo |
| --- | --- |
| O1 | Desarrollar y entregar una versión funcional (MVP) de LearnFex con los 8 módulos principales, lista para pruebas de usuario, antes del 31 de octubre de 2026. |
| O2 | Implementar un banco de preguntas tipo ICFES organizado por áreas (Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales, Inglés) con al menos las preguntas necesarias para configurar simulacros representativos, durante los primeros 3 sprints. |
| O3 | Lograr que el módulo de simulacros con temporizador y calificación automática funcione sin errores críticos en al menos el 90% de los casos de prueba definidos por QA antes del sprint 6. |
| O4 | Ejecutar el proyecto completo dentro del plazo de 3 meses (1 ago – 31 oct 2026) y dentro de los recursos humanos disponibles (5 integrantes), sin incurrir en costos económicos, dado que es un proyecto académico. |
| O5 | Realizar una entrega final documentada (código, manual de usuario básico y presentación) que permita sustentar el proyecto ante los evaluadores académicos. |

# 2. Alcance del proyecto

## 2.1 Entregables principales

- Aplicación web funcional (responsive, con React + Vite) desplegada en Vercel, con los 8 módulos descritos.

- Backend configurado en Firebase (autenticación, base de datos, reglas de seguridad).

- Banco de preguntas tipo ICFES cargado y clasificado por área.

- Panel de administración para gestión de usuarios, preguntas y simulacros.

- Documentación técnica: ERS, SDD (ya existentes), manual de usuario y manual técnico de despliegue.

- Repositorio de código en GitHub con historial de commits y tablero de Kanban en Notion actualizado.

- Presentación final y sustentación del proyecto.

## 2.2 Exclusiones (qué NO está incluido)

- Versión móvil nativa (Android/iOS); el proyecto se enfoca en una aplicación web responsive, accesible desde cualquier navegador sin necesidad de instalación.

- Publicación en tiendas de aplicaciones (Google Play / App Store); no aplica al tratarse de una aplicación web.

- Notificaciones push (Firebase Cloud Messaging); queda fuera de alcance según el SDD, evaluable en una fase futura mediante Web Push si el proyecto lo requiere.

- Contenido curricular más allá del banco de preguntas tipo ICFES (no incluye videoclases, tutorías en vivo ni foros).

- Pasarela de pagos o modelo de monetización.

- Soporte multi-idioma (la app se entrega en español).

- Integración con sistemas institucionales de colegios (SIMAT, plataformas de notas, etc.).

## 2.3 Supuestos y restricciones

Supuestos:

- El ERS y el SDD ya están completos y no requieren cambios estructurales mayores durante el desarrollo.

- Los 5 integrantes del equipo dedican entre 10 y 12 horas semanales al proyecto, distribuidas en 3 sesiones de trabajo presenciales por semana (lunes, jueves y sábado), compatibles con sus estudios.

- Firebase (plan gratuito/Spark) es suficiente para las necesidades de almacenamiento y autenticación del proyecto.

- No se requiere presupuesto económico adicional, ya que todas las herramientas usadas (GitHub, Figma, Firebase Spark, Vercel, WhatsApp) tienen planes gratuitos.

Restricciones:

- Fecha límite fija: 31 de octubre de 2026.

- Presupuesto: $0 (proyecto académico).

- Equipo fijo de 5 personas, sin posibilidad de contratar recursos adicionales.

- Dependencia de servicios en la nube (Firebase, Vercel) para el funcionamiento del backend y el despliegue del frontend.

# 3. Organización del equipo

## 3.1 Estructura del equipo y roles

| Rol | Cantidad | Funciones principales |
| --- | --- | --- |
| Líder de Proyecto / Scrum Master | 1 | Coordina el proyecto, organiza tareas, da seguimiento al cronograma, facilita la comunicación y elimina impedimentos. |
| Desarrollador Frontend | 2 | Diseñan e implementan la interfaz de usuario y la experiencia de la aplicación web con React y Vite, aplicando un diseño responsive para escritorio, tablet y móvil. |
| Desarrollador Backend | 1 | Implementa la lógica del sistema, integra Firebase, gestiona autenticación, base de datos y reglas de seguridad. |
| Diseñador UX/UI y QA Tester | 1 | Diseña la experiencia e interfaz de usuario, realiza pruebas funcionales y control de calidad antes de cada entrega. |

## 3.2 Matriz de responsabilidades (RACI)

R = Responsable, A = Aprueba, C = Consultado, I = Informado

| Actividad / Entregable | Scrum Master | Frontend (x2) | Backend | UX/UI-QA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación de sprints (Sprint Planning) | A/R | C | C | C |
| Diseño de arquitectura del sistema | C | C | R | I |
| Diseño de UI/UX y prototipos (Figma) | I | C | I | R/A |
| Desarrollo de módulos frontend | I | R | C | C |
| Desarrollo de módulos backend / Firebase | I | C | R/A | I |
| Banco de preguntas ICFES (carga de contenido) | C | C | C | R |
| Pruebas funcionales y QA | I | C | C | R/A |
| Revisión de código (Pull Requests) | A | R | R | C |
| Daily / seguimiento semanal | R/A | C | C | C |
| Retrospectiva y revisión de sprint | R/A | C | C | C |
| Entrega final y documentación | R/A | C | C | C |

## 3.3 Plan de comunicación

El equipo se reúne de forma presencial 3 veces por semana (lunes, jueves y sábado) para avanzar en las tareas del proyecto; estas sesiones son también el espacio principal para las ceremonias de Scrum.

| Tipo | Frecuencia | Canal | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| Comunicación diaria | Diaria (async) | WhatsApp | Coordinación rápida, dudas puntuales, avisos. |
| Sesión de trabajo del equipo | 3 veces/semana (lunes, jueves y sábado) | Presencial | Avanzar de forma conjunta en las tareas del sprint, resolver dudas técnicas y coordinar el trabajo en curso. |
| Sprint Planning | Al inicio de cada sprint (sesión presencial del lunes) | Presencial | Definir historias/tareas del sprint. |
| Sprint Review | Al final de cada sprint (sesión presencial del sábado) | Presencial | Demostrar el incremento funcional. |
| Retrospectiva | Al final de cada sprint (a continuación del Sprint Review del sábado) | Presencial | Identificar mejoras del proceso de equipo. |
| Reuniones extraordinarias | Según necesidad | WhatsApp | Temas urgentes o cambios importantes fuera de las sesiones presenciales. |
| Gestión de tareas y código | Continua | GitHub / Tablero Kanban en Notion | Seguimiento de historias, tareas y control de versiones. |

# 4. Planificación temporal

## 4.1 Descomposición del trabajo (WBS) por módulo

| Código | Módulo / Entregable | Principales tareas |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Gestión del proyecto | Kickoff, planificación de sprints, seguimiento, retrospectivas, cierre |
| 2.0 | Análisis y diseño | Revisión de ERS/SDD, definición de arquitectura, modelo de datos, diseño UI en Figma |
| 3.0 | Autenticación y perfiles | Registro/login (Firebase Auth), gestión de perfil de estudiante, recuperación de contraseña |
| 4.0 | Banco de preguntas | Modelo de datos de preguntas, carga de preguntas por área, categorización por dificultad |
| 5.0 | Simulacros con temporizador | Lógica de simulacro, temporizador, navegación entre preguntas, guardado de respuestas |
| 6.0 | Calificación y retroalimentación | Motor de calificación automática, retroalimentación por pregunta/área |
| 7.0 | Estadísticas y seguimiento | Cálculo de métricas de desempeño, historial de resultados, visualización de progreso |
| 8.0 | Niveles, logros y ranking | Sistema de puntos/niveles, insignias de logros, tabla de ranking |
| 9.0 | Panel de administración | CRUD de usuarios, preguntas y simulacros; roles de administrador |
| 10.0 | Pruebas y QA | Pruebas funcionales, pruebas de integración, corrección de errores |
| 11.0 | Entrega final | Documentación, empaquetado, presentación y sustentación |

## 4.2 Sprints planificados (Scrum, 6 sprints de 2 semanas)

| Sprint | Fechas | Objetivo principal |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 (preparación) | 01 – 02 ago 2026 | Kickoff, revisión de ERS/SDD, configuración de repositorio y herramientas |
| Sprint 1 | 03 – 14 ago 2026 | Análisis de requisitos, arquitectura del sistema, diseño de base de datos |
| Sprint 2 | 17 – 28 ago 2026 | Diseño UI/UX responsive en Figma, maquetación de pantallas, configuración del proyecto React + Vite/Firebase |
| Sprint 3 | 31 ago – 11 sep 2026 | Módulo de autenticación y perfiles de estudiante |
| Sprint 4 | 14 – 25 sep 2026 | Banco de preguntas ICFES y módulo de simulacros con temporizador |
| Sprint 5 | 28 sep – 09 oct 2026 | Calificación automática, retroalimentación, estadísticas y ranking |
| Sprint 6 | 12 – 23 oct 2026 | Panel de administración, integración general, pruebas de todos los módulos |
| Cierre | 26 – 31 oct 2026 | Corrección de errores finales, documentación, presentación y entrega |

Nota: las fechas de sprint se ajustaron a semanas laborales completas dentro del rango 01-08-2026 a 31-10-2026; el Sprint 0 (dos días) se usa como arranque corto para no perder tiempo de desarrollo, dado que solo se dispone de 3 meses.

## 4.3 Hitos principales (milestones)

| Hito | Fecha estimada |
| --- | --- |
| M1 – Kickoff del proyecto | 01 ago 2026 |
| M2 – Arquitectura y diseño de base de datos aprobados | 14 ago 2026 |
| M3 – Prototipo UI/UX responsive (Figma) aprobado | 28 ago 2026 |
| M4 – Módulo de autenticación y perfiles funcional | 11 sep 2026 |
| M5 – Simulacros y banco de preguntas funcionando (MVP navegable) | 25 sep 2026 |
| M6 – Estadísticas, ranking y calificación automática integrados | 09 oct 2026 |
| M7 – Panel de administración completo + integración total | 23 oct 2026 |
| M8 – Entrega final y sustentación | 31 oct 2026 |

## 4.4 Cronograma general

Tabla resumen:

| Fase | Inicio | Fin | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparación (Sprint 0) | 01 ago 2026 | 02 ago 2026 | 2 días |
| Análisis y arquitectura (Sprint 1) | 03 ago 2026 | 14 ago 2026 | 2 semanas |
| Diseño UI/UX responsive (Sprint 2) | 17 ago 2026 | 28 ago 2026 | 2 semanas |
| Autenticación y perfiles (Sprint 3) | 31 ago 2026 | 11 sep 2026 | 2 semanas |
| Preguntas y simulacros (Sprint 4) | 14 sep 2026 | 25 sep 2026 | 2 semanas |
| Calificación, estadísticas y ranking (Sprint 5) | 28 sep 2026 | 09 oct 2026 | 2 semanas |
| Panel admin e integración (Sprint 6) | 12 oct 2026 | 23 oct 2026 | 2 semanas |
| Pruebas finales, documentación y entrega | 26 oct 2026 | 31 oct 2026 | ~1 semana |

Diagrama de Gantt:

Diagrama Mermaid — Cronograma general (graph TB)

graph TB

subgraph SPRINT0["Sprint 0 - Preparacion (01-02 ago)"]

T0["Kickoff y setup"]

end

subgraph SPRINT1["Sprint 1 - Analisis y arquitectura (03-14 ago)"]

T1["Analisis y arquitectura"]

end

subgraph SPRINT2["Sprint 2 - Diseno UI/UX responsive (17-28 ago)"]

T2["Diseno UI/UX y setup React + Vite"]

end

subgraph SPRINT3["Sprint 3 - Autenticacion (31 ago-11 sep)"]

T3["Autenticacion y perfiles"]

end

subgraph SPRINT4["Sprint 4 - Preguntas y simulacros (14-25 sep)"]

T4["Banco de preguntas y simulacros"]

end

subgraph SPRINT5["Sprint 5 - Calificacion y stats (28 sep-09 oct)"]

T5["Calificacion, stats y ranking"]

end

subgraph SPRINT6["Sprint 6 - Panel admin (12-23 oct)"]

T6["Panel admin e integracion"]

end

subgraph CIERRE["Cierre (26-31 oct)"]

T7["Pruebas finales y entrega"]

end

SPRINT0 --> SPRINT1 --> SPRINT2 --> SPRINT3 --> SPRINT4 --> SPRINT5 --> SPRINT6 --> CIERRE

# 5. Gestión de recursos

## 5.1 Asignación de recursos humanos por fase/módulo

| Sprint / Módulo | Scrum Master | Frontend (2) | Backend | UX/UI-QA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0-1: Análisis y arquitectura | Coordina | Apoya en definición de pantallas | Diseña arquitectura y modelo de datos | Apoya requisitos de UX |
| Sprint 2: Diseño UI/UX responsive | Seguimiento | Revisan prototipos, preparan estructura de la app web (React + Vite) | Configura Firebase (Auth, Firestore) | Diseña wireframes/mockups responsive en Figma |
| Sprint 3: Autenticación y perfiles | Seguimiento | Implementan pantallas de login/perfil | Implementa lógica de autenticación | Prueba flujo de registro/login |
| Sprint 4: Preguntas y simulacros | Seguimiento | Implementan UI de simulacros y temporizador | Implementa API de preguntas y simulacros | Carga banco de preguntas, prueba simulacros |
| Sprint 5: Calificación, stats, ranking | Seguimiento | Implementan pantallas de resultados y ranking | Implementa motor de calificación y estadísticas | Prueba cálculo de puntajes y ranking |
| Sprint 6: Panel admin e integración | Seguimiento | Apoyan pruebas de integración | Implementa panel de administración | Ejecuta pruebas de integración completas |
| Cierre | Coordina entrega | Ajustes finales de UI | Ajustes finales de backend | QA final y documentación |

## 5.2 Recursos técnicos y herramientas necesarias

| Categoría | Herramienta |
| --- | --- |
| Control de versiones | GitHub |
| Gestión de tareas | Notion |
| Diseño UI/UX | Figma |
| Comunicación | WhatsApp |
| Frontend | React + Vite |
| Backend / BaaS | Firebase (Authentication, Firestore, Security Rules) |
| Hosting / Despliegue del frontend | Vercel (build automático con vite build, preview deployments por Pull Request) |
| Pruebas | Herramientas de testing manual y, si se requiere, Vitest / Jest para pruebas unitarias en React |

## 5.3 Estimación de esfuerzo por módulo

No se proporcionó información de story points o velocidad histórica del equipo, por lo que la estimación se hizo en horas-persona, con base en la dedicación confirmada de 10-12 h/semana por integrante, distribuida en las 3 sesiones de trabajo presenciales semanales (lunes, jueves y sábado). Con 5 integrantes, esto equivale a una capacidad aproximada de 50-60 h-persona por semana (100-120 h-persona por sprint de 2 semanas).

| Módulo | Estimación (horas-persona) |
| --- | --- |
| Análisis y arquitectura | 40 h |
| Diseño UI/UX responsive (Figma) | 35 h |
| Autenticación y perfiles | 45 h |
| Banco de preguntas | 30 h |
| Simulacros con temporizador | 50 h |
| Calificación y retroalimentación | 35 h |
| Estadísticas y seguimiento | 30 h |
| Niveles, logros y ranking | 30 h |
| Panel de administración | 45 h |
| Pruebas y QA (transversal) | 50 h |
| Documentación y entrega final | 25 h |
| Total estimado | ~415 h-persona |

# 6. Gestión de riesgos

## 6.1 Matriz de riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retrasos por disponibilidad limitada del equipo (compromisos académicos) | Alta | Alto | Sprints cortos con alcance realista; priorizar funcionalidades core (MVP) sobre nice-to-have. |
| Errores en la integración frontend-backend | Media | Alto | Definir contratos de API/estructura de datos desde Sprint 1; pruebas de integración tempranas en cada sprint. |
| Cambios en los requisitos durante el desarrollo | Media | Medio | Congelar alcance del MVP tras Sprint 1; cualquier cambio se evalúa en Sprint Planning, no a mitad de sprint. |
| Fallas de conectividad o disponibilidad de Firebase | Baja | Medio | Manejo de errores y estados offline básicos en la app; monitorear cuotas del plan gratuito de Firebase. |
| Inconsistencias visuales entre tamaños de pantalla (responsive) | Media | Medio | Definir breakpoints estándar desde el diseño en Figma; pruebas de UI en múltiples resoluciones desde Sprint 2. |
| Pruebas insuficientes por tiempo limitado | Media | Alto | Reservar el Sprint 6 y la semana de cierre exclusivamente para pruebas e integración; QA continuo desde Sprint 3. |
| Sobrecarga del único desarrollador backend (punto único de falla) | Media | Alto | Documentar el backend desde el inicio; frontend puede apoyar en tareas simples de Firebase si es necesario. |

## 6.2 Plan de contingencia para riesgos críticos

- Retrasos generales: si al finalizar el Sprint 3 el avance es menor al 50% del plan, se reduce el alcance recortando funcionalidades secundarias (p. ej., logros/insignias) para asegurar el MVP core (autenticación, simulacros, calificación).

- Punto único de falla en backend: si el desarrollador backend se atrasa significativamente, uno de los desarrolladores frontend asume tareas básicas de Firebase bajo su supervisión, documentadas previamente.

- Problemas de integración: se establece un "código de integración" al final de cada sprint (medio día dedicado exclusivamente a probar frontend+backend juntos) para detectar problemas antes de que se acumulen.

- Inconsistencias responsive: si aparecen problemas de diseño en ciertos tamaños de pantalla durante el Sprint Review, se prioriza su corrección en el sprint siguiente antes de añadir nuevas pantallas.

# 7. Gestión de la calidad

## 7.1 Estrategia de control de calidad

- Revisión de código: todo cambio se sube mediante Pull Request en GitHub y requiere revisión de al menos un compañero antes de hacer merge a la rama principal. Cada Pull Request genera automáticamente un preview deployment en Vercel para revisión visual.

- Pruebas funcionales: el rol de QA (Diseñador UX/UI y QA Tester) ejecuta pruebas manuales de cada módulo al finalizar su sprint, usando casos de prueba definidos a partir del ERS, incluyendo verificación responsive en distintos tamaños de pantalla (escritorio, tablet, móvil).

- Criterios de aceptación: cada historia de usuario en GitHub Projects debe tener criterios de aceptación claros, validados en el Sprint Review antes de darse por completada.

- Pruebas de integración: al cierre de cada sprint se valida que los módulos nuevos funcionen correctamente junto con los ya existentes.

- Retrospectivas: al final de cada sprint se identifican mejoras de proceso para aplicar en el siguiente.

## 7.2 Métricas de éxito del proyecto

- % de historias de usuario completadas por sprint según lo planificado.

- % de casos de prueba QA aprobados sin errores críticos (meta: ≥90% antes del Sprint 6, según objetivo O3).

- Número de errores críticos abiertos al momento de la entrega final (meta: 0).

- Cumplimiento de la fecha límite del 31 de octubre de 2026.

- Cobertura funcional: los 8 módulos principales operativos en la entrega final, con diseño responsive verificado en escritorio, tablet y móvil.

# 8. Plan de comunicación con stakeholders

## 8.1 Identificación de interesados

| Stakeholder | Rol / interés |
| --- | --- |
| Equipo de desarrollo (5 integrantes) | Ejecutan el proyecto directamente. |
| Docente(s) evaluador(es) / institución académica | Evalúan el cumplimiento de objetivos académicos y la calidad del entregable final. |
| Estudiantes de grado 10° y 11° (usuarios finales) | Beneficiarios directos de la aplicación; su experiencia de uso valida el producto. |

Nota: no se especificaron stakeholders adicionales (p. ej., un asesor académico formal o coordinador institucional); si existen, se recomienda incluirlos aquí con su rol específico.

## 8.2 Frecuencia y formato de reportes de avance

- Interno (equipo): seguimiento en las sesiones presenciales de lunes, jueves y sábado + tablero actualizado en GitHub Projects de forma continua.

- Académico (docente/evaluador): se recomienda un reporte de avance al cierre de cada hito (M2, M4, M6, M8) con estado del proyecto, entregables completados y riesgos activos — formato y periodicidad exacta a confirmar según lo que exija la institución (dato faltante).

# 9. Presupuesto

## 9.1 Desglose estimado de costos

El proyecto es de carácter académico y no cuenta con presupuesto asignado. Todas las herramientas utilizadas tienen planes gratuitos suficientes para el alcance del proyecto:

| Recurso | Costo |
| --- | --- |
| Recursos humanos (equipo de 5 personas) | $0 (trabajo académico, sin remuneración) |
| GitHub / GitHub Projects | $0 (plan gratuito) |
| Figma | $0 (plan gratuito) |
| Firebase (Spark plan) | $0 (plan gratuito, con límites de cuota a monitorear) |
| Vercel (hosting del frontend) | $0 (plan gratuito Hobby, suficiente para el tráfico esperado del proyecto) |
| WhatsApp / Discord | $0 |
| Total | $0 |

Riesgo asociado: si el uso de Firebase excede las cuotas del plan gratuito (por ejemplo, en pruebas con muchos usuarios simultáneos), podría requerirse pasar a un plan pago (Blaze); de forma similar, un tráfico inusualmente alto podría requerir evaluar el plan pago de Vercel. Se recomienda monitorear el consumo durante los Sprints 4-6.

# 10. Criterios de cierre del proyecto

## 10.1 Criterios de aceptación final

- Los 8 módulos principales están implementados y funcionando según lo descrito en el ERS/SDD.

- La aplicación pasa las pruebas funcionales de QA sin errores críticos pendientes, incluyendo verificación responsive en escritorio, tablet y móvil.

- El código está versionado en GitHub con historial claro y documentación básica (README, manual técnico).

- Existe un manual de usuario básico para los estudiantes.

- El equipo cuenta con material de presentación para la sustentación final.

## 10.2 Plan de entrega y transición

- Despliegue: build de la aplicación generado con Vite (vite build) y publicado en Vercel, obteniendo una URL pública accesible desde cualquier navegador de escritorio o móvil, sin necesidad de instalación ni distribución en tiendas de aplicaciones.

- Capacitación: sesión breve del equipo con el docente/evaluador o usuarios de prueba para explicar el uso de la app y del panel de administración.

- Soporte post-entrega: no se definió un periodo formal de soporte post-entrega dado el carácter académico del proyecto; se recomienda que el equipo defina informalmente quién atenderá dudas o errores menores tras la sustentación (dato faltante, sugerido como buena práctica).

# 11. Anexos

## 11.1 Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| ICFES Saber 11 | Prueba estandarizada de estado en Colombia para estudiantes de último año de educación media. |
| MVP | Producto Mínimo Viable: versión funcional con las características esenciales del producto. |
| Sprint | Ciclo de trabajo de duración fija (en este proyecto, 2 semanas) dentro de Scrum. |
| Scrum Master | Rol responsable de facilitar el proceso Scrum y remover obstáculos del equipo. |
| RACI | Matriz de asignación de responsabilidades: Responsable, Aprobador, Consultado, Informado. |
| WBS | Work Breakdown Structure: descomposición jerárquica del trabajo del proyecto. |
| Firebase | Plataforma de backend como servicio (BaaS) de Google, usada para autenticación y base de datos. |
| React | Biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuario mediante componentes reutilizables; framework de frontend elegido para LearnFex. |
| Vite | Herramienta de build y servidor de desarrollo para aplicaciones web modernas, usada para compilar y servir el frontend de React de LearnFex con recarga en caliente (HMR). |
| Diseño responsive | Enfoque de diseño de interfaces que adapta el diseño de las pantallas a distintos tamaños de dispositivo (escritorio, tablet, móvil) mediante breakpoints CSS. |
| Vercel | Plataforma de hosting y despliegue continuo para aplicaciones web frontend, usada para publicar automáticamente el build de Vite de LearnFex. |

## 11.2 Cronograma detallado

| Sprint | Fechas | Módulos/tareas principales | Hito asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 01-02 ago 2026 | Kickoff, configuración de repositorio, GitHub Projects, canales de comunicación | M1 |
| Sprint 1 | 03-14 ago 2026 | Revisión ERS/SDD, arquitectura del sistema, modelo de datos | M2 |
| Sprint 2 | 17-28 ago 2026 | Diseño UI/UX responsive en Figma, setup del proyecto React + Vite y Firebase | M3 |
| Sprint 3 | 31 ago-11 sep 2026 | Autenticación (registro/login), gestión de perfiles de estudiante | M4 |
| Sprint 4 | 14-25 sep 2026 | Banco de preguntas ICFES, simulacros con temporizador | M5 |
| Sprint 5 | 28 sep-09 oct 2026 | Calificación automática, retroalimentación, estadísticas, niveles/ranking | M6 |
| Sprint 6 | 12-23 oct 2026 | Panel de administración, integración general de módulos | M7 |
| Cierre | 26-31 oct 2026 | Pruebas finales, corrección de errores, documentación, presentación | M8 |

# Resumen de información faltante y valores por defecto sugeridos

Para completar este plan de forma realista se asumieron los siguientes valores por defecto, dado que no fueron especificados en la información entregada. Se recomienda validarlos con el equipo antes de iniciar el Sprint 1:

- Story points o velocidad histórica del equipo: no existente (equipo sin proyectos previos juntos); se usó estimación en horas-persona en su lugar.

- Stakeholders formales adicionales (asesor académico, coordinador de programa): no especificados; se recomienda identificarlos si existen.

- Formato y periodicidad exigidos por la institución académica para reportes de avance: no especificado.

- Plan de soporte post-entrega: no definido; se sugiere asignar informalmente un responsable de atender dudas tras la sustentación.